LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” – LATINA
Anno Scolastico 2026/2027 – Piano Estate – PN 2021/27
CALENDARIZZAZIONE DEL PROGETTO
«NON GIUDICARE UN LIBRO DALLA COPERTINA»
Biblioteca Umana al Majorana
Realizzazione in compresenza di Formatore e Tutor – evento finale per biennio e triennio
	Formatore
	prof.ssa Vita Roma

	Tutor
	prof.ssa Ciammaruconi Maria Teresa

	Modalità
	Realizzazione in piena compresenza di Formatore e Tutor

	Partecipanti
	30 alunni del triennio del Liceo Scientifico “E. Majorana”

	Periodo
	da martedì 3 novembre 2026 a martedì 16 marzo 2027 (evento finale)

	Incontri settimanali
	15 incontri, ogni martedì dalle 14:30 alle 16:30 (dal 03/11/2026 al 09/03/2027)

	Evento finale
	martedì 16 marzo 2027, dalle 09:10 alle 13:10, per le classi del biennio e del triennio

	Monte ore complessivo
	30 ore (Formatore) + 30 ore (Tutor), in compresenza


Premessa
L'idea nasce dall’analisi dell'esperienza didattico-ricreativa della Human Library: un’iniziativa nata in Danimarca nel 2000 per combattere i pregiudizi, lasciando la parola a chi normalmente li subisce.
La Human Library – in danese Menneskebiblioteket – fu ideata a Copenaghen dai fratelli Ronni e Dany Abergel insieme ad Asma Mouna e Christoffer Erichsen, allora attivi nell’ONG giovanile Stop Volden (“Stop the Violence”), in occasione del Roskilde Festival: quattro giorni, otto ore di conversazioni al giorno, oltre mille persone coinvolte fin dal primo evento. Da allora il modello si è diffuso in più di 85 paesi nel mondo, Italia compresa (Torino, Milano, Firenze, Verona, Roma, Bergamo, Treviso, Palermo, tra le altre città).
Il meccanismo è semplice e potente: al posto dei libri di carta, un catalogo di persone reali (“libri viventi”) si rende disponibile al “prestito” per una conversazione di circa trenta minuti con un lettore o una lettrice. Ogni “libro” è identificato da un titolo breve e diretto – spesso proprio lo stereotipo che la persona vive sulla propria pelle – e il lettore è invitato a porre le domande più dirette, anche quelle che normalmente non si oserebbe fare, per superare pregiudizi basati sull’istinto più che sulla conoscenza. Il motto internazionale del progetto è «unjudge someone»: smettere di giudicare qualcuno.
2. Finalità educative e competenze
Il progetto «Biblioteca Umana al Majorana” intende trasformare gli studenti da semplici fruitori a protagonisti e organizzatori dell’iniziativa, secondo un percorso di peer education e cittadinanza attiva.
Promuovere il contrasto allo stereotipo e al pregiudizio attraverso l’ascolto diretto di storie di vita.
Sviluppare competenze relazionali, di ascolto attivo e di comunicazione empatica e non giudicante.
Educare alla progettazione: dall’ideazione alla realizzazione operativa di un evento culturale.
Favorire il benessere psicologico e relazionale della comunità scolastica, offrendo un contesto protetto di confronto intergenerazionale e tra pari, in continuità con l’attività decennale del progetto CalaMajo
Collegare il progetto ai traguardi dell’Educazione Civica e dell’Agenda 2030 (in particolare Obiettivo 4 – Istruzione di qualità e Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze).
Valorizzare la biblioteca scolastica come spazio vivo di cittadinanza, oltre che di lettura tradizionale.

Gli incontri con i 30 alunni del triennio si tengono ogni martedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, a partire da martedì 3 novembre 2026 fino a martedì 09 marzo 2027, con l’esclusione dei giorni di sospensione delle attività didattiche: martedì 8 dicembre 2026 (Immacolata Concezione), le 2, 9, 16vacanze di Natale (22 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027, che comprendono i martedì 22 e 29 dicembre e 5 gennaio).
L’evento finale si svolge martedì 16 marzo 2027, dalle ore 09:10 alle ore 13:10, nella biblioteca del Liceo Majorana, ed è rivolto alle classi del biennio e del triennio dell’Istituto.
Realizzazione del progetto e dell’evento finale (in compresenza)
	Destinatari
	Formatore (prof.ssa Vita Roma) e Tutor (prof.ssa Ciammaruconi M. Teresa), in compresenza

	Ore (ciascuno)
	30 ore – 15 incontri settimanali da 2 ore (30 ore) + evento finale del 16 marzo 2027 (4 ore)

	Partecipanti
	30 alunni del triennio; evento finale aperto a biennio e triennio

	Periodo
	da martedì 3 novembre 2026 a martedì 09 marzo 2027


Calendario – Formatore e Tutor in compresenza (30 ore ciascuno)
Le colonne “Ore” e “Ore cum.” valgono in modo identico per Formatore e Tutor, essendo entrambi presenti a ogni incontro e all’evento finale.
	N°
	Data
	Giorno
	Orario
	Attività
	Ore
	Ore cum.

	1
	03/11/2026
	Mar
	14:30–16:30
	Presentazione del progetto ai 30 alunni selezionati, patto formativo, adesione dei partecipanti; consegna di modulistica e liberatorie. Le origini della Human Library: nascita in Danimarca, principi e finalità; video ed esempi internazionali di Biblioteca Umana: analisi e discussione
	2
	2

	2
	10/11/2026
	Mar
	14:30–16:30
	Ruoli, regole del “prestito” e codice etico della Biblioteca Umana. Laboratorio su pregiudizi e stereotipi: «Non giudicare un libro dalla copertina»
	2
	4

	3
	17/11/2026
	Mar
	14:30–16:30
	Mappatura dei “libri umani” del territorio di Latina e provincia (prima parte)
	2
	6

	4
	24/11/2026
	Mar
	14:30–16:30
	Mappatura dei “libri umani” (seconda parte): criteri di selezione e primi contatti con i narratori
	2
	8

	5
	01/12/2026
	Mar
	14:30–16:30
	Tecniche di intervista e preparazione delle domande ai narratori
	2
	10

	6
	15/12/2026
	Mar
	14:30–16:30
	Redazione delle “schede libro”: titolo, trama, avvertenze e domande-guida
	2
	12

	7
	12/01/2027
	Mar
	14:30–16:30
	Comunicazione non giudicante: linguaggio, ascolto e atteggiamento del lettore. Gestione dell’incontro lettore–narratore: avvio, tempi, chiusura e restituzione
	2
	14

	8
	19/01/2027
	Mar
	14:30–16:30
	Contatti e interviste ai narratori (primo gruppo di alunni)
	2
	16

	9
	26/01/2027
	Mar
	14:30–16:30
	Contatti e interviste ai narratori (secondo gruppo); revisione delle schede libro
	2
	18

	10
	02/02/2027
	Mar
	14:30–16:30
	Costruzione del catalogo dei “libri umani” e scelta dei titoli da proporre
	2
	20

	11
	09/02/2027
	Mar
	14:30–16:30
	Organizzazione logistica dell’evento finale: spazi, turni di lettura, accoglienza di biennio e triennio
	2
	22

	12
	16/02/2027
	Mar
	14:30–16:30
	Comunicazione dell’evento: locandine, circolari alle classi, sistema di prenotazione dei “prestiti”
	2
	24

	13
	23/02/2027
	Mar
	14:30–16:30
	Simulazioni pratiche con esperto interno ed esterno (role-play tra pari) e analisi dei feedback
	2
	26

	14
	02/03/2027
	Mar
	14:30–16:30
	Prove generali dell’evento e briefing con i narratori confermati con esperto interno ed esterno
	2
	28

	15
	09/03/2027
	Mar
	14:30–16:30
	Prove dell’evento e  briefing finale con i narratori confermati, rifiniture organizzative e allestimento degli spazi con esperto interno ed esterno
	2
	30

	16
	16/03/2027
	Mar
	09:10-13:05
	EVENTO FINALE (extra monte ore) – Apertura della Biblioteca Umana al Liceo Majorana, aperta alle classi del biennio e del triennio
	2
	34



Totale: 42 ore per il Formatore e 42 ore per il Tutor (19 incontri settimanali × 2 ore + evento finale di 4 ore, interamente in compresenza).
Articolazione proposta dell’evento finale (16/03/ 2027, 09:10–13:10)
	Orario
	Attività

	09:10–09:40
	Accoglienza, apertura dell’evento e presentazione del catalogo dei “libri umani”

	09:40–12:40
	Turni di “prestito” dei libri umani per le classi del biennio e del triennio, secondo il calendario di prenotazione

	12:40–13:10
	Restituzione conclusiva, raccolta dei feedback e chiusura dell’evento



L’articolazione oraria interna è indicativa e potrà essere adattata in base al numero di classi aderenti e alla disponibilità dei narratori.
Riepilogo ore e adempimenti
Quadro riepilogativo delle ore per figura professionale
	Figura
	Realizzazione
	Totale

	Formatore – prof.ssa Vita Roma
	30 ore
	30 ore

	Tutor – prof.ssa Ciammaruconi M. Teresa
	30 ore
	30 ore


Adempimenti (in compresenza)
1. Conduzione congiunta dei 15 incontri settimanali del martedì e dell’evento finale del 16/03/ 2027 (evento extra monte ore) con il gruppo dei 30 alunni del triennio e con le classi di biennio e triennio per l’evento finale.
1. Tenuta del registro di presenza e compilazione del foglio firme per ciascun incontro, a cura del Tutor.
1. Raccolta di consensi informati, liberatorie e autorizzazioni delle famiglie, a cura del Tutor, in avvio di percorso.
1. Raccordo con le famiglie, con la Segreteria e con i “libri umani” esterni individuati sul territorio.
1. Documentazione del percorso (catalogo dei “libri umani”, schede, materiali prodotti) e relazione conclusiva al R.U.P.
